## 補助各案進度表_簡易版
		補助申請案各案進度					更新日期：105.12.30
編號	行政區	案名	申請人	規劃單位（聯絡人）	掛件日期	儘速辦理函	簽核同意	撥付日期	補件情形	申請項目/金額	核發金額	尚未申請階段/金額	目前辦理進度	備註
105_02	三重區	三重區過田段460地號等71筆土地	王金煉 / 0937-039090	周經理兆駿 / 0919-201977				105.08.15		1.初期作業費用/20萬 / 2.都市更新團體-核准籌組階段/32萬	52萬元整		完成
105_03	永和區	永和區仁愛段608地號等21筆土地	郭睿承 / 02-29282304	歐陽麗美 / (02)3233-8882 / 0939-899459		105.07.05	105.08.17			1.初期作業費用/20萬	20萬元整		完成
105_04	三重區	三重區長樂段38地號60筆土地	周瑞棋 / 02-29706226	吳慶樟建築師事務所	105.08.04	105.08.09				1.初期作業費用/20萬 / 2.都市更新團體 / 3.都市更新事業計畫-與規劃團隊簽約及報核後階段	200萬元整		完成
105_05	三重區	三重區龍門段842地號41筆土地	方亮淵 / 0932-242462	東亞建築經理股份有限公司 / 02-23278233 / #333林經理 / #306萬小姐（承辦同仁）	106.05.12	106.05.26補正106.07.03退件					20萬元整			105.11.18同意撥付初期作業廢20萬元整
105_06	新莊區	新莊區文德段819地號等19筆土地	林道宏 / 02-89924464 / 0912-233228	茂霖工程顧問有限公司 / 潘先生 / 02-22361362 / 0936-260962					85萬8,107元		完成
105_07	汐止區	新峰段180地號等18筆土地	王澤鏜 / 0935-4041850	陳世杰02-22361362	106.02.16	106.03.20	106.03.27				20萬元整		完成
105_08	淡水區	天生段777地號等10筆土地	張湘渝 / 0939-598468	黃俊彬推動師02-29781356/0936088763 曹源龍建築師事務所 / 曹文賢02-2706-5152 0937-820431	106.05.17	106.05.26補正函	106.07.03			1.初期作業費用/20萬 / 2.都市更新團體-核准籌組階段/32萬	52萬元整		完成
105_09	新莊區	立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地	黃文津 0936481687	黃湘云推動師 / 0933-688543	106.06.05	106.06.19補正函				1.初期作業費用/20萬	20萬元整
105_10	新店區	安和段144地號等2筆土地	蕭文通0913507568	客觀創新服務股份有限公司 / 張小姐02-29159445	106.07.06					1.初期作業費用/20萬 / 2.都市更新團體/80萬 / 3.都市更新事業計畫-與規劃團隊簽約(50萬)報核後階段(50萬)公開展覽(50萬)	250萬元整

## 105年度各案進度表
補助要點申請案件進度表					更新日期：106.05.10
編號				105_02		105_03		105_04		105_05		105_06
行政區				三重區		永和區		三重區		三重區		新莊區
案名				三重區過田段460地號等71筆土地		永和區仁愛段608地號等21筆土地		三重區長樂段38地號60筆土地		三重區龍門段842地號41筆土地		新莊區文德段819地號等19筆土地
建物規模				4R、2R		6R、5R、2B		4R、3R、2R		1R、2R、3R		6R、1B
面積/平方公尺				3817.06		1161.01		2048.76		2593.98		1816.01
所有權人				139人 / （土地139人，建物104人）		40人 / （土地40人，建物27人）		67人（含1國有財產署） / （土地67人，建物37人）		58人 / （土地58人，建物51人）		29人 / （土地29人，建物29人）
申請人				王金煉 / 0937-039090 / 陳德旺秘書(總幹事) / 0919-967-328		郭睿承 / 02-29282304		周瑞棋 / 02-29706226 02-22862820 / 0973593000 / 王德勝 / 0937-043-976 / 02-2972-2335		方亮淵 / 0932-242462		林道宏 / 02-89924464 / 0912-233228
規劃單位（聯絡人）				周經理兆駿 / 0919-201977		歐陽麗美 / 02-32338882 / 0939-899459		吳慶樟建築師事務所 / 02-27491225 / 吳慶樟 / 0910-169597		東亞建築經理股份有限公司 / 02-23278233 / #333林經理 / #306萬小姐（承辦同仁）		茂霖工程顧問有限公司 / 02-22361362 / 潘裕文 / 0936-260962
推動師				陳宏立		林煌欽		*		*		*
第一次撥付日期				105.08.15		105.08.19		105.09.29		105.12.27		105.12.27
第一次基金支出項目				捐助個人		捐助個人		捐助個人及團體		捐助個人		捐助個人及團體
第二次撥付日期
補件情形
	一、初期作業費用		申請日期	105.06.23		105.07.01		105.08.04		105.09.30		105.10.27
			儘速辦理函	105.06.30		105.07.05		105.08.09		105.11.14（1053421115）簽准入案		105.11.24（1053421534）簽准入案
			簽核同意	105.08.08		105.08.17		105.09.07		105.11.18		105.12.14
	二、概要
	三、核准籌組		申請日期	105.06.23				105.08.04		106.05.12		105.10.27
			儘速辦理函	105.06.30				105.08.09		106.05.26補正/106.07.03退件/106.07.26補正		105.11.24（1053421534）簽准入案
			簽核同意	105.08.08				105.09.07		106.09.27		105.12.14
	四、核准立案		申請日期					105.08.04				105.10.27
			儘速辦理函					105.08.09				105.11.24（1053421534）簽准入案
			簽核同意					105.09.07				105.12.14
	五、事業計畫與規劃團隊簽約		申請日期					105.08.04
			儘速辦理函					105.08.09
			簽核同意					105.09.07
	六、事業計畫報核後		申請日期					105.08.04
			儘速辦理函					105.08.09
			簽核同意					105.09.07
	七、事業計畫公開展覽		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
	八、事業計畫發布實施後		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
	九、權變計畫與規劃團隊簽約		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
	十、權變計畫報核後		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
	十一、權變計畫公開閱覽		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
	十二、權變計畫發布實施後		申請日期
			儘速辦理函
			簽核同意
申請次數/ / 申請金額/ / 已請領金額/ / 尚未請領金額	001	申請項目		一、初期作業費用	$200,000	一、初期作業費用	$201,600	一、初期作業費用	$300,000	一、初期作業費用	$200,000	一、初期作業費用	$200,000
				三、核准籌組階段	$320,000			三、核准籌組階段	$620,000			三、核准籌組階段	$220,000
				四、核准立案階段	$880,000			四、核准立案階段	$438,107
				五、事業計畫與規劃團隊簽約	$850,000
				六、事業計畫報核後	$930,000
		合計			$520,000		$201,600		$3,580,000		$200,000		$858,107
		核發金額			$520,000		$200,000		$2,000,000		$200,000		$858,107

	002	申請項目					三、核准籌組階段	$320,000

		合計
		核發金額

		核發金額					$317,580
	已請領補助金額			$520,000		$200,000		$2,000,000		$517,580		$858,107
	得補助金額上限			$6,000,000		$6,000,000		$6,000,000		$6,000,000		$6,000,000
	尚未請領金額			$5,480,000		$5,800,000		$4,000,000		$5,482,420		$5,000,000
核銷明細/ / 單據金額	一、初期作業階段/上限20萬			1.謄本費用	$5,960	數值地形測量工程合約及收據	$201,600	初期作業費(契約)	$300,000	簽訂委任契約時給付費用(契約)	$200,000	都更顧問服務費(契約)	$100,000
				2.杯水費	$126					建築設計顧問費(契約)	$100,000
				3.場地租借費	$1,012
				4.說明會佈置用具費	$2,000
				5.都市更新會公佈欄製作費	$15,000
				6.先期相關服務費	$170,000
				7.先期相關文件作業費	$5,902
				共計	$200,000	共計	$201,600	共計	$300,000	共計	$200,000	共計	$200,000
	三、四_都市更新團體/上限80萬			三、核准籌組/上限32萬				三、核准籌組(契約)	$620,000	三、核准籌組/上限32萬		三、核准籌組/上限32萬
				1.籌組送件謄本費用	$5,940			四、核准成立(契約)	$880,000	1.電子謄本	$2,960	1.都更顧問服務費(契約)	$100,000
				2.申請建物套繪圖工本費	$10					2.建築線指示	$75,000	2.建築設計顧問費(契約)	$120,000
				3.申請建物測量成果圖工本費	$135					3.委託服務	$239,620	四、核准成立/上限48萬
				4.申請竣工圖工本費	$180					1.辦公設備(事務機乙部)	$8,720
				5.竣工圖影印費	$4,520					2.誤餐費	$6,000
				6.申請籌組都市更新會服務費	$300,000					3.雜支(臨時工資)	$1,500
				7.申請籌組都市更新會文件作業費	$9,215					4.辦公文具(簿冊)	$487
				5.辦公設備(都更會印鑑章)	$1,400
				6.都更顧問服務費(契約)	$250,000
				7.建築設計顧問費(契約)	$170,000
				共計	$320,000	共計		共計	$1,500,000	共計	$317,580	共計	$658,107
	五、六、七、八_都市更新事業計畫/上限250萬					五、規劃團隊簽約金	$530,000
				六、初期作業費簽約金	$320,000
				七、報核文	$500,000

				共計		共計		共計	$1,350,000	共計		共計
	九、十、十一、十二_都市更新權利變換計畫/上限250萬

				共計		共計		共計		共計		共計
目前辦理進度				完成		完成		完成		完成		完成（等淑臻基金簽簽畢撥款）
備註				事業科承辦人：徐彤 / 105.6.3核准籌組		事業科承辦人：昱瑄 / 目前辦理進度：曾於102.12.18駁回更新會籌組，目前尚未再次申請。		事業科承辦人：芳瑜 / 目前辦理進度：105.10.05公開展覽，105.10.21公辦公聽會，預計提106.03.31小組審議。		事業科承辦人：俐維 / 目前辦理進度：106.03.03提送籌組，目前同意比例已達70幾%。		★黃林玲玲議員關注 / 事業科承辦人：政樺 / 目前辦理進度：於106.01召開第2次會員大會，聽取所有權人意見。
老屋蹲點3級				103027 / 不在蹲點內		104024 / 不在蹲點內		不在蹲點內		不在蹲點內		不在蹲點內

## 上網資料
新北市政府協助民間推動都市更新補助要點申請案件					更新日期：107.09
		申請補助階段					已核准補助總金額	申請補助金額 / (尚未核准)
編號	案名	初期作業費 (20萬)	都市更新團體		都市更新事業計畫				都市更新權利變換
			核准籌組 (32萬元)	核准立案 (48萬元)	團隊簽約 (50萬元)	計畫報核 (50萬元)	公開展覽後 (50萬元)	發布實施後(100萬)	團隊簽約 (50萬元)	計畫報核 (50萬元)	公開展覽後 (50萬元)	發布實施後(100萬)
100.04.19新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
101_01	泰山區泰林段234地號等50筆土地(明志路一段西側)		P	P					500,000	***
			(101.10)	(101.10)
小計	1		1	1					500,000
105.04.26新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
105_02	三重區過田段460地號等71筆土地 / (過圳街31巷南側)	P	P					520,000	***
		(105.06)	(105.06)
105_03	永和區仁愛段608地號等21筆土地 / (文化路113巷西側)	P					200,000	***
		(105.07)
105_04	三重區長樂段38地號60筆土地 / (萬壽街62巷西側)	P	P	P	P	P	P					2,500,000	***
		(105.08)	(105.08)	(105.08)	(105.08)	(105.08)	(107.01)
105_05	三重區龍門段842地號41筆土地 / (秀江街北側)	P	P					517,580	***
		(105.09)	(106.05) (317,580)
105_06	新莊區文德段819地號等19筆土地 / (新莊路南側)	P	P	P					858,107	***
		(105.10)	(105.10) (220,000)	(105.10) (438,107)
小計	5	5	4	2	1	1	1					4,595,687	0
106-07	汐止區新峰段180地號等18筆土地 / (水碓街26巷)	P					200,000	***
		(106.03)
106-08	淡水區天生段777地號等10筆土地 / (中正路一段132巷北側)	P	P	P	P					520,000	980,000
		(106.07)	(106.07)	(107.02補正中)	(107.02補正中)
106-09	新莊區立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地 / (建興街西側)	P					200,000	***
		(106.07)
106-10	新店區安和段144地號等2筆土地 / (安民街西側)	P	P	P	P	P	P					***	2,500,000
		(106.07審核中)	(106.07審核中)	(106.07審核中)	(106.07審核中)	(106.07審核中)	(106.07審核中)
106-11	新店區順安段670-1地號等26筆土地(寶元路一段東側)		P					320,000	***
			(106.07)
106-12	三重區仁愛段1512地號等32筆土地(仁愛街458巷北側)	P					***	200,000
		(106.09補正中)
小計	6	5	3	2	2	1	1					1,240,000	3,680,000
107-13	板橋區光仁段2600地號等29筆土地(觀光街西側)	P	P					***	340,979
		(107.02審核中)	(107.02審核中)
107-14	新店區寶強段1186地號等20筆土地(寶橋路29巷東側)		P	P					***	800,000
			(107.02補正中)	(107.02補正中)
107-15	新店區建國段260地號等23筆土地 / (建國路西側)	P					***	申請人未填列
		(107.04補正中)
107-16	淡水區學府段930地號等1筆土地(學府路西側)	P					***	9,284
		(107.06補正中)
107-17	蘆洲區民權段976地號等16筆土地(民族路北側)	P	P					***	331,231
		(107.08審核中)	(107.08審核中)
小計	4	4	3	1	0	0	0					***	1,481,494
總計	17	14	12	6	3	2	2					6,335,687	5,161,494
	101年度核撥	500,000
	105年度核撥	3,778,107
	106年度核撥	1,237,580
	107年度核撥	820,000
總計		6,335,687