## 補助各案進度表_簡易版
|  | 補助申請案各案進度 | [10 empty] | 更新日期：105.12.30
編號 | 行政區 | 案名 | 申請人 | 規劃單位（聯絡人） | 掛件日期 | 儘速辦理函 | 簽核同意 | 撥付日期 | 補件情形 | 申請項目/金額 | 核發金額 | 尚未申請階段/金額 | 目前辦理進度 | 備註
105_02 | 三重區 | 三重區過田段460地號等71筆土地 | 王金煉 0937-039090 | 周經理兆駿 0919-201977 |  |  |  | 105.08.15 |  | 1.初期作業費用/20萬 2.都市更新團體-核准籌組階段/32萬 | 52萬元整 |  | 完成
105_03 | 永和區 | 永和區仁愛段608地號等21筆土地 | 郭睿承 02-29282304 | 歐陽麗美 (02)3233-8882 0939-899459 |  | 105.07.05 | 105.08.17 |  |  | 1.初期作業費用/20萬 | 20萬元整 |  | 完成
105_04 | 三重區 | 三重區長樂段38地號60筆土地 | 周瑞棋 02-29706226 | 吳慶樟建築師事務所 | 105.08.04 | 105.08.09 |  |  |  | 1.初期作業費用/20萬 2.都市更新團體 3.都市更新事業計畫-與規劃團隊簽約及報核後階段 | 200萬元整 |  | 完成
105_05 | 三重區 | 三重區龍門段842地號41筆土地 | 方亮淵 0932-242462 | 東亞建築經理股份有限公司 02-23278233 #333林經理 #306萬小姐（承辦同仁） | 106.05.12 | 106.05.26補正106.07.03退件 |  |  |  |  | 20萬元整 |  |  | 105.11.18同意撥付初期作業廢20萬元整
105_06 | 新莊區 | 新莊區文德段819地號等19筆土地 | 林道宏 02-89924464 0912-233228 | 茂霖工程顧問有限公司 潘先生 02-22361362 0936-260962 | [6 empty] | 85萬8,107元 |  | 完成
105_07 | 汐止區 | 新峰段180地號等18筆土地 | 王澤鏜 0935-4041850 | 陳世杰02-22361362 | 106.02.16 | 106.03.20 | 106.03.27 |  |  |  | 20萬元整 |  | 完成
105_08 | 淡水區 | 天生段777地號等10筆土地 | 張湘渝 0939-598468 | 黃俊彬推動師02-29781356/0936088763 曹源龍建築師事務所 曹文賢02-2706-5152 0937-820431 | 106.05.17 | 106.05.26補正函 | 106.07.03 |  |  | 1.初期作業費用/20萬 2.都市更新團體-核准籌組階段/32萬 | 52萬元整 |  | 完成
105_09 | 新莊區 | 立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地 | 黃文津 0936481687 | 黃湘云推動師 0933-688543 | 106.06.05 | 106.06.19補正函 |  |  |  | 1.初期作業費用/20萬 | 20萬元整
105_10 | 新店區 | 安和段144地號等2筆土地 | 蕭文通0913507568 | 客觀創新服務股份有限公司 張小姐02-29159445 | 106.07.06 |  |  |  |  | 1.初期作業費用/20萬 2.都市更新團體/80萬 3.都市更新事業計畫-與規劃團隊簽約(50萬)報核後階段(50萬)公開展覽(50萬) | 250萬元整

## 105年度各案進度表
補助要點申請案件進度表 | [11 empty] | 更新日期：106.05.10
編號 |  |  |  | 105_02 |  | 105_03 |  | 105_04 |  | 105_05 |  | 105_06
行政區 |  |  |  | 三重區 |  | 永和區 |  | 三重區 |  | 三重區 |  | 新莊區
案名 |  |  |  | 三重區過田段460地號等71筆土地 |  | 永和區仁愛段608地號等21筆土地 |  | 三重區長樂段38地號60筆土地 |  | 三重區龍門段842地號41筆土地 |  | 新莊區文德段819地號等19筆土地
建物規模 |  |  |  | 4R、2R |  | 6R、5R、2B |  | 4R、3R、2R |  | 1R、2R、3R |  | 6R、1B
面積/平方公尺 |  |  |  | 3817.06 |  | 1161.01 |  | 2048.76 |  | 2593.98 |  | 1816.01
所有權人 |  |  |  | 139人 （土地139人，建物104人） |  | 40人 （土地40人，建物27人） |  | 67人（含1國有財產署） （土地67人，建物37人） |  | 58人 （土地58人，建物51人） |  | 29人 （土地29人，建物29人）
申請人 |  |  |  | 王金煉 0937-039090 陳德旺秘書(總幹事) 0919-967-328 |  | 郭睿承 02-29282304 |  | 周瑞棋 02-29706226 02-22862820 0973593000 王德勝 0937-043-976 02-2972-2335 |  | 方亮淵 0932-242462 |  | 林道宏 02-89924464 0912-233228
規劃單位（聯絡人） |  |  |  | 周經理兆駿 0919-201977 |  | 歐陽麗美 02-32338882 0939-899459 |  | 吳慶樟建築師事務所 02-27491225 吳慶樟 0910-169597 |  | 東亞建築經理股份有限公司 02-23278233 #333林經理 #306萬小姐（承辦同仁） |  | 茂霖工程顧問有限公司 02-22361362 潘裕文 0936-260962
推動師 |  |  |  | 陳宏立 |  | 林煌欽 |  | * |  | * |  | *
第一次撥付日期 |  |  |  | 105.08.15 |  | 105.08.19 |  | 105.09.29 |  | 105.12.27 |  | 105.12.27
第一次基金支出項目 |  |  |  | 捐助個人 |  | 捐助個人 |  | 捐助個人及團體 |  | 捐助個人 |  | 捐助個人及團體
第二次撥付日期
補件情形
| 一、初期作業費用 |  | 申請日期 | 105.06.23 |  | 105.07.01 |  | 105.08.04 |  | 105.09.30 |  | 105.10.27
|  |  | 儘速辦理函 | 105.06.30 |  | 105.07.05 |  | 105.08.09 |  | 105.11.14（1053421115）簽准入案 |  | 105.11.24（1053421534）簽准入案
|  |  | 簽核同意 | 105.08.08 |  | 105.08.17 |  | 105.09.07 |  | 105.11.18 |  | 105.12.14
二、概要
| 三、核准籌組 |  | 申請日期 | 105.06.23 |  |  |  | 105.08.04 |  | 106.05.12 |  | 105.10.27
|  |  | 儘速辦理函 | 105.06.30 |  |  |  | 105.08.09 |  | 106.05.26補正/106.07.03退件/106.07.26補正 |  | 105.11.24（1053421534）簽准入案
|  |  | 簽核同意 | 105.08.08 |  |  |  | 105.09.07 |  | 106.09.27 |  | 105.12.14
| 四、核准立案 |  | 申請日期 |  |  |  |  | 105.08.04 |  |  |  | 105.10.27
|  |  | 儘速辦理函 |  |  |  |  | 105.08.09 |  |  |  | 105.11.24（1053421534）簽准入案
|  |  | 簽核同意 |  |  |  |  | 105.09.07 |  |  |  | 105.12.14
| 五、事業計畫與規劃團隊簽約 |  | 申請日期 |  |  |  |  | 105.08.04
|  |  | 儘速辦理函 |  |  |  |  | 105.08.09
|  |  | 簽核同意 |  |  |  |  | 105.09.07
| 六、事業計畫報核後 |  | 申請日期 |  |  |  |  | 105.08.04
|  |  | 儘速辦理函 |  |  |  |  | 105.08.09
|  |  | 簽核同意 |  |  |  |  | 105.09.07
| 七、事業計畫公開展覽 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
| 八、事業計畫發布實施後 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
| 九、權變計畫與規劃團隊簽約 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
| 十、權變計畫報核後 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
| 十一、權變計畫公開閱覽 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
| 十二、權變計畫發布實施後 |  | 申請日期
儘速辦理函
簽核同意
申請次數/ 申請金額/ 已請領金額/ 尚未請領金額 | 1 | 申請項目 |  | 一、初期作業費用 | 200000 | 一、初期作業費用 | 201600 | 一、初期作業費用 | 300000 | 一、初期作業費用 | 200000 | 一、初期作業費用 | 200000
|  |  |  | 三、核准籌組階段 | 320000 |  |  | 三、核准籌組階段 | 620000 |  |  | 三、核准籌組階段 | 220000
[8 empty] | 四、核准立案階段 | 880000 |  |  | 四、核准立案階段 | 438107
[8 empty] | 五、事業計畫與規劃團隊簽約 | 850000
[8 empty] | 六、事業計畫報核後 | 930000
|  | 合計 |  |  | 520000 |  | 201600 |  | 3580000 |  | 200000 |  | 858107
|  | 核發金額 |  |  | 520000 |  | 200000 |  | 2000000 |  | 200000 |  | 858107
| 2 | 申請項目 | [7 empty] | 三、核准籌組階段 | 320000
合計
核發金額
|  | 核發金額 | [8 empty] | 317580
| 已請領補助金額 |  |  | 520000 |  | 200000 |  | 2000000 |  | 517580 |  | 858107
| 得補助金額上限 |  |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000 |  | 6000000
| 尚未請領金額 |  |  | 5480000 |  | 5800000 |  | 4000000 |  | 5482420 |  | 5000000
核銷明細/ 單據金額 | 一、初期作業階段/上限20萬 |  |  | 1.謄本費用 | 5960 | 數值地形測量工程合約及收據 | 201600 | 初期作業費(契約) | 300000 | 簽訂委任契約時給付費用(契約) | 200000 | 都更顧問服務費(契約) | 100000
|  |  |  | 2.杯水費 | 126 | [6 empty] | 建築設計顧問費(契約) | 100000
|  |  |  | 3.場地租借費 | 1012
|  |  |  | 4.說明會佈置用具費 | 2000
|  |  |  | 5.都市更新會公佈欄製作費 | 15000
|  |  |  | 6.先期相關服務費 | 170000
|  |  |  | 7.先期相關文件作業費 | 5902
|  |  |  | 共計 | 200000 | 共計 | 201600 | 共計 | 300000 | 共計 | 200000 | 共計 | 200000
| 三、四_都市更新團體/上限80萬 |  |  | 三、核准籌組/上限32萬 |  |  |  | 三、核准籌組(契約) | 620000 | 三、核准籌組/上限32萬 |  | 三、核准籌組/上限32萬
|  |  |  | 1.籌組送件謄本費用 | 5940 |  |  | 四、核准成立(契約) | 880000 | 1.電子謄本 | 2960 | 1.都更顧問服務費(契約) | 100000
|  |  |  | 2.申請建物套繪圖工本費 | 10 |  |  |  |  | 2.建築線指示 | 75000 | 2.建築設計顧問費(契約) | 120000
|  |  |  | 3.申請建物測量成果圖工本費 | 135 |  |  |  |  | 3.委託服務 | 239620 | 四、核准成立/上限48萬
|  |  |  | 4.申請竣工圖工本費 | 180 | [6 empty] | 1.辦公設備(事務機乙部) | 8720
|  |  |  | 5.竣工圖影印費 | 4520 | [6 empty] | 2.誤餐費 | 6000
|  |  |  | 6.申請籌組都市更新會服務費 | 300000 | [6 empty] | 3.雜支(臨時工資) | 1500
|  |  |  | 7.申請籌組都市更新會文件作業費 | 9215 | [6 empty] | 4.辦公文具(簿冊) | 487
[12 empty] | 5.辦公設備(都更會印鑑章) | 1400
[12 empty] | 6.都更顧問服務費(契約) | 250000
[12 empty] | 7.建築設計顧問費(契約) | 170000
|  |  |  | 共計 | 320000 | 共計 |  | 共計 | 1500000 | 共計 | 317580 | 共計 | 658107
| 五、六、七、八_都市更新事業計畫/上限250萬 | [6 empty] | 五、規劃團隊簽約金 | 530000
[8 empty] | 六、初期作業費簽約金 | 320000
[8 empty] | 七、報核文 | 500000
|  |  |  | 共計 |  | 共計 |  | 共計 | 1350000 | 共計 |  | 共計
九、十、十一、十二_都市更新權利變換計畫/上限250萬
|  |  |  | 共計 |  | 共計 |  | 共計 |  | 共計 |  | 共計
目前辦理進度 |  |  |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成 |  | 完成（等淑臻基金簽簽畢撥款）
備註 |  |  |  | 事業科承辦人：徐彤 105.6.3核准籌組 |  | 事業科承辦人：昱瑄 目前辦理進度：曾於102.12.18駁回更新會籌組，目前尚未再次申請。 |  | 事業科承辦人：芳瑜 目前辦理進度：105.10.05公開展覽，105.10.21公辦公聽會，預計提106.03.31小組審議。 |  | 事業科承辦人：俐維 目前辦理進度：106.03.03提送籌組，目前同意比例已達70幾%。 |  | ★黃林玲玲議員關注 事業科承辦人：政樺 目前辦理進度：於106.01召開第2次會員大會，聽取所有權人意見。
老屋蹲點3級 |  |  |  | 103027 不在蹲點內 |  | 104024 不在蹲點內 |  | 不在蹲點內 |  | 不在蹲點內 |  | 不在蹲點內

## 上網資料
新北市政府協助民間推動都市更新補助要點申請案件 | [13 empty] | 更新日期：107.09
|  | 申請補助階段 | [10 empty] | 已核准補助總金額 | 申請補助金額 (尚未核准)
編號 | 案名 | 初期作業費 (20萬) | 都市更新團體 |  | 都市更新事業計畫 |  |  |  | 都市更新權利變換
|  |  | 核准籌組 (32萬元) | 核准立案 (48萬元) | 團隊簽約 (50萬元) | 計畫報核 (50萬元) | 公開展覽後 (50萬元) | 發布實施後(100萬) | 團隊簽約 (50萬元) | 計畫報核 (50萬元) | 公開展覽後 (50萬元) | 發布實施後(100萬)
100.04.19新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
101_01 | 泰山區泰林段234地號等50筆土地(明志路一段西側) |  | P | P | [8 empty] | 500000 | ***
|  |  | (101.10) | (101.10)
小計 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 500000
105.04.26新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
105_02 | 三重區過田段460地號等71筆土地 (過圳街31巷南側) | P | P | [9 empty] | 520000 | ***
|  | (105.06) | (105.06)
105_03 | 永和區仁愛段608地號等21筆土地 (文化路113巷西側) | P | [10 empty] | 200000 | ***
(105.07)
105_04 | 三重區長樂段38地號60筆土地 (萬壽街62巷西側) | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | 2500000 | ***
|  | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (107.01)
105_05 | 三重區龍門段842地號41筆土地 (秀江街北側) | P | P | [9 empty] | 517580 | ***
|  | (105.09) | (106.05) (317,580)
105_06 | 新莊區文德段819地號等19筆土地 (新莊路南側) | P | P | P | [8 empty] | 858107 | ***
|  | (105.10) | (105.10) (220,000) | (105.10) (438,107)
小計 | 5 | 5 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 4595687 | 0
106-07 | 汐止區新峰段180地號等18筆土地 (水碓街26巷) | P | [10 empty] | 200000 | ***
(106.03)
106-08 | 淡水區天生段777地號等10筆土地 (中正路一段132巷北側) | P | P | P | P | [7 empty] | 520000 | 980000
|  | (106.07) | (106.07) | (107.02補正中) | (107.02補正中)
106-09 | 新莊區立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地 (建興街西側) | P | [10 empty] | 200000 | ***
(106.07)
106-10 | 新店區安和段144地號等2筆土地 (安民街西側) | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | *** | 2500000
|  | (106.07審核中) | (106.07審核中) | (106.07審核中) | (106.07審核中) | (106.07審核中) | (106.07審核中)
106-11 | 新店區順安段670-1地號等26筆土地(寶元路一段東側) |  | P | [9 empty] | 320000 | ***
(106.07)
106-12 | 三重區仁愛段1512地號等32筆土地(仁愛街458巷北側) | P | [10 empty] | *** | 200000
(106.09補正中)
小計 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1240000 | 3680000
107-13 | 板橋區光仁段2600地號等29筆土地(觀光街西側) | P | P | [9 empty] | *** | 340979
|  | (107.02審核中) | (107.02審核中)
107-14 | 新店區寶強段1186地號等20筆土地(寶橋路29巷東側) |  | P | P | [8 empty] | *** | 800000
|  |  | (107.02補正中) | (107.02補正中)
107-15 | 新店區建國段260地號等23筆土地 (建國路西側) | P | [10 empty] | *** | 申請人未填列
(107.04補正中)
107-16 | 淡水區學府段930地號等1筆土地(學府路西側) | P | [10 empty] | *** | 9284
(107.06補正中)
107-17 | 蘆洲區民權段976地號等16筆土地(民族路北側) | P | P | [9 empty] | *** | 331231
|  | (107.08審核中) | (107.08審核中)
小計 | 4 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | *** | 1481494
總計 | 17 | 14 | 12 | 6 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 6335687 | 5161494
| 101年度核撥 | 500000
| 105年度核撥 | 3778107
| 106年度核撥 | 1237580
| 107年度核撥 | 820000
總計 |  | 6335687