## 上網資料
新北市政府協助民間推動都市更新補助要點申請案件 | [13 empty] | 更新日期：108.10
|  | 申請補助階段 | [10 empty] | 已核准補助總金額 | 申請補助金額 (尚未核准)
編號 | 案名 | 初期作業費 (20萬) | 都市更新團體 |  | 都市更新事業計畫 |  |  |  | 都市更新權利變換
|  |  | 核准籌組 (32萬元) | 核准立案 (48萬元) | 團隊簽約 (50萬元) | 計畫報核 (50萬元) | 公開展覽後 (50萬元) | 發布實施後(100萬) | 團隊簽約 (50萬元) | 計畫報核 (50萬元) | 公開展覽後 (50萬元) | 發布實施後(100萬)
100.04.19新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
101_01 | 泰山區泰林段234地號等50筆土地(明志路一段西側) |  | P | P | [8 empty] | 500000 | 0
|  |  | (101.10) | (101.10)
小計 | 1 |  | 1 | 1 | [8 empty] | 500000
105.04.26新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
105_02 | 三重區過田段460地號等71筆土地 (過圳街31巷南側) | P | P | [9 empty] | 520000 | 0
|  | (105.06) | (105.06)
105_03 | 永和區仁愛段608地號等21筆土地 (文化路113巷西側) | P | [10 empty] | 200000 | 0
(105.07)
105_04 | 三重區長樂段38地號60筆土地 (萬壽街62巷西側) | P | P | P | P | P | P | [5 empty] | 2500000 | 0
|  | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (105.08) | (107.01)
105_05 | 三重區龍門段842地號41筆土地 (秀江街北側) | P | P | P | [8 empty] | 997580 | 0
|  | (105.09) | (106.05) (317,580) | (107.12)
105_06 | 新莊區文德段819地號等19筆土地 (新莊路南側) | P | P | P | [8 empty] | 858107 | 0
|  | (105.10) | (105.10) (220,000) | (105.10) (438,107)
小計 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | [5 empty] | 5075687 | 0
106-07 | 汐止區新峰段180地號等18筆土地 (水碓街26巷) | P | [10 empty] | 200000 | 0
(106.02)
106-08 | 淡水區天生段777地號等10筆土地 (中正路一段132巷北側) | P | P | [9 empty] | 520000 | 980000
|  | (106.05) | (106.05) | (107.02補正中) | (107.02補正中)
106-09 | 新莊區立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地(建興街西側) | P | [10 empty] | 200000 | 55720
|  | (106.06) | (108.08補正中)
106-10 | 新店區安和段144地號等2筆土地 (安民街西側) | [11 empty] | 0 | 2500000
|  | (106.07補正中) | (106.07補正中) | (106.07補正中) | (106.07補正中) | (106.07補正中) | (106.07補正中)
106-11 | 新店區順安段670-1地號等26筆土地(寶元路一段東側) |  | P | [9 empty] | 320000 | 0
(106.07)
106-12 | 三重區仁愛段1512地號等32筆土地(仁愛街458巷北側) | [11 empty] | 0 | 200000
(106.09補正中)
小計 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | [5 empty] | 1240000 | 3735720
107-13 | 板橋區光仁段2600地號等29筆土地(觀光街西側) | P | P | P | [8 empty] | 820979 | 0
|  | (107.02) (20,979) | (107.02) | (107.12)
107-14 | 新店區寶強段1186地號等20筆土地(寶橋路29巷東側) |  | P | P | [8 empty] | 800000 | 0
|  |  | (107.02) | (107.02)
107-15 | 新店區建國段260地號等23筆土地(建國路西側) | [11 empty] | 0 | 申請人未填列
(107.04補正中)
107-16 | 淡水區學府段930地號等1筆土地(學府路西側) | [11 empty] | 0 | 9284
(107.06補正中)
107-17 | 蘆洲區民權段976地號等16筆土地(民族路北側) | P | P | [9 empty] | 329851 | 0
|  | (107.08) (9,851) | (107.08)
107-18 | 新莊區榮富段385地號等1筆土地(中港路以北) | P | P | [9 empty] | 94186 | 0
|  | (107.09) (6,280) | (107.09) (87,906)
107-19 | 板橋區江子翠段第三崁小段325地號等14筆土地(松柏街以北) | P | P | [9 empty] | 326746 | 0
|  | (107.11) (6,764) | (107.11)
107-20 | 永和區雙和段916地號等28筆土地(中和路以北) | P | P | P | [8 empty] | 545929 | 0
|  | (107.12) (3,560) | (107.12) (62,309) | (107.12)
小計 | 8 | 7 | 6 | 3 | [8 empty] | 2917691 | 9284
108-21 | 三重區永德段252地號等16筆土地(車路頭 街 51巷以南 ) | [11 empty] | 0 | 200000
|  | (108.02補正中) | (108.02補正中)
108-22 | 新莊區榮富段563地號等2筆土地(中榮街104巷以南) |  | P | P | [8 empty] | 65735 | 0
|  |  | (108.03) (5,880) | (108.03) (59,855)
108-23 | 板橋區光仁段2827地號等37筆土地(中山路一段以北) | P | P | [9 empty] | 333671 | 0
|  | (108.07) (13,671) | (108.07)
108-24 | 板橋區仁愛段956地號等60筆土地(仁愛路以南) | [11 empty] | 0 | 349033
|  | (108.09補正中) | (108.07補正中)
小計 | 2 | 3 | 4 | 1 | [8 empty] | 399406 | 549033
總計 |  | 20 | 19 | 10 | 3 | 2 | 2 | [5 empty] | 10132784 | 4294037
| 101年度核撥 | 500000
| 105年度核撥 | 3778107
| 106年度核撥 | 1237580
| 107年度核撥 | 1911762
| 108年度核撥 | 2705335
總計 |  | 10132784