## 上網資料
新北市政府協助民間推動都市更新補助要點申請案件					更新日期：109.03
		申請補助階段					已核准補助總金額	申請補助金額 / (尚未核准)
編號	案名	初期作業費 (20萬)	都市更新團體		都市更新事業計畫				都市更新權利變換
			核准籌組 (32萬元)	核准立案 / (48萬元)	團隊簽約 (50萬元)	計畫報核 (50萬元)	公開展覽後 (50萬元)	發布實施後(100萬)	團隊簽約 (50萬元)	計畫報核 (50萬元)	公開展覽後 (50萬元)	發布實施後(100萬)
100.04.19新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
101_01	泰山區泰林段234地號等50筆土地(明志路一段西側)		P	P					500,000	0
			(101.10)	(101.10)
小計	1		1	1					500,000
105.04.26新北市政府協助民間推動都市更新補助要點修正發佈
105_02	三重區過田段460地號等71筆土地 / (過圳街31巷南側)	P	P	P					1,000,000	0
		(105.06)	(105.06)	(108.10)
105_03	永和區仁愛段608地號等21筆土地 / (文化路113巷西側)	P					200,000	0
		(105.07)
105_04	三重區長樂段38地號60筆土地 / (萬壽街62巷西側)	P	P	P	P	P	P					2,500,000	0
		(105.08)	(105.08)	(105.08)	(105.08)	(105.08)	(107.01)
105_05	三重區龍門段842地號41筆土地 / (秀江街北側)	P	P	P	P				P				1,997,580	0
		(105.09)	(106.05) (317,580)	(107.12)	(108.11)				(108.11)
105_06	新莊區文德段819地號等19筆土地 / (新莊路南側)	P	P	P					858,107	0
		(105.10)	(105.10) (220,000)	(105.10) / (438,107)
小計	5	5	4	4	2	1	1		1				6,555,687	0
106-07	汐止區新峰段180地號等18筆土地 / (水碓街26巷)	P					200,000	0
		(106.02)
106-08	淡水區天生段777地號等10筆土地 / (中正路一段132巷北側)	P	P					520,000	980,000
		(106.05)	(106.05)	(107.02補正中)	(107.02補正中)
106-09	新莊區立德段801地號等37筆土地暨全安段1-1地號(部分)1筆土地(建興街西側)	P					200,000	55,720
		(106.06)	(108.08補正中)
106-10	新店區安和段144地號等2筆土地 / (安民街西側)		P	P	P	P	P					2,300,000	0
			(106.07)	(106.07)	(106.07)	(106.07)	(106.07)
106-11	新店區順安段670-1地號等26筆土地(寶元路一段東側)		P					320,000	0
			(106.07)
106-12	三重區仁愛段1512地號等32筆土地(仁愛街458巷北側)					0	200,000
		(106.09補正中)
小計	6	4	4	2	2	1	1					3,540,000	1,235,720
107-13	板橋區光仁段2600地號等29筆土地(觀光街西側)	P	P	P					820,979	0
		(107.02) / (20,979)	(107.02)	(107.12)
107-14	新店區寶強段1186地號等20筆土地(寶橋路29巷東側)		P	P					800,000	0
			(107.02)	(107.02)
107-15	新店區建國段260地號等23筆土地(建國路西側)	P	P					337,120	0
		(107.04) / (17,663)	(108.11) / (319,457)
107-16	淡水區學府段930地號等1筆土地(學府路西側)					0	9,284
		(107.06補正中)
107-17	蘆洲區民權段976地號等16筆土地(民族路北側)	P	P					329,851	0
		(107.08) / (9,851)	(107.08)
107-18	新莊區榮富段385地號等1筆土地(中港路以北)	P	P					94,186	0
		(107.09) / (6,280)	(107.09) / (87,906)
107-19	板橋區江子翠段第三崁小段325地號等14筆土地(松柏街以北)	P	P					326,746	0
		(107.11) / (6,764)	(107.11)
107-20	永和區雙和段916地號等28筆土地(中和路以北)	P	P	P					545,929	0
		(107.12) / (3,560)	(107.12) / (62,309)	(107.12)
小計	8	7	7	3					3,254,811	9,284
108-21	三重區永德段252地號等16筆土地(車路頭街51巷以南)					0	200,000
		(108.02補正中)	(108.02補正中)
108-22	新莊區榮富段563地號等2筆土地(中榮街104巷以南)		P	P					65,735	0
			(108.03) / (5,880)	(108.03) / (59,855)
108-23	板橋區光仁段2827地號等37筆土地(中山路一段以北)	P	P	P					813,671	0
		(108.07) / (13,671)	(108.07)	(108.11)
108-24	板橋區仁愛段956地號等60筆土地(仁愛路以南)	P	P					349,033	480,000
		(108.09) / (29,033)	(108.09)	(109.02審核中)
108-25	板橋區新雅段244地號等43筆土地(四川路二段以南)					0	800,000
		(108.10補正中)	(108.10補正中)	(108.10補正中)
108-26	蘆洲區民義段646地號等8筆土地(中山一路197巷北側)				P	P	P	P	P	P	P	P	4,990,000	0
				(108.11)	(108.11)	(108.11)	(108.11) / (490,000)	(108.11)	(108.11)	(108.11)	(108.11)
108-27	蘆洲區光華段965地號等1筆土地(長安街193巷東側)	P	P	P					778,315	0
		(108.12) / (818)	(108.12) / (313,880)	(108.12) / (463,617)
小計	7	5	6	5	1	1	1	1	1	1	1	1	6,996,754	680,000
109-28	板橋區埔墘段2-3地號1筆土地(中山路二段416巷北側)					350,294
		(109.02審核中) / (35,727)	(109.02審核中) / (314,567)
小計	1	1	1
總計		22	23	15	5	3	3	1	2	1	1	1	20,847,252	1,925,004
	101年度核撥	500,000
	105年度核撥	3,778,107
	106年度核撥	1,237,580
	107年度核撥	1,911,762
	108年度核撥	4,014,368
	109年度核撥	9,405,435
總計		20,847,252